NUMARIS

Calendario de Entregas — Sitio Web

Junio — Agosto 2026

Version 1.0  •  Confidencial

1. Calendario de Entregas

| # | Pagina | Andrea entrega | En vivo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Home | 1 Jun | 6 Jun | Base del Design System |
| 2 | Rastreo Satelital | 12 Jun | 19 Jun | Template para productos |
| 3 | Transporte Pesado | 24 Jun | 1 Jul | Template para sectores |
| 4 | Caso de Exito — Bafar | 8 Jul | 15 Jul | Template para casos |
| 5 | Blog | 18 Jul | 25 Jul | Index + articulo |
| 6 | Contacto | 28 Jul | 4 Ago | Ventas + Soporte |
| 7 | Nosotros | 8 Ago | 15 Ago | Historia, equipo, valores |
| 🚀 | GO-LIVE — tecnocontrolv.com completo |  |  | 15 Agosto 2026 | QA + lanzamiento |

2. Flujo por Cada Entrega

Este ciclo se repite para cada una de las 7 paginas.

| Paso | Quien | Que hace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Andrea | Disena la pagina en Claude Code y sube a su rama |
| 2 | Patricio PO | Revisa la URL de preview y aprueba el diseno |
| 3 | Libni | Escribe copy y SEO en paralelo (mismos dias) |
| 4 | Patricio Dev | Implementa el diseno aprobado con el copy de Libni |
| 5 | Patricio PO | QA final — revisa en preview antes de publicar |
| 6 | Patricio Dev | Merge a main — pagina publicada en tecnocontrolv.com |

3. Responsabilidades del Equipo

Andrea Pliego — Diseno UI/UX

1. Disena cada pagina en Claude Code con referencias

2. Sube cambios a su rama andrea/diseno

3. Comparte URL de preview con Patricio PO

4. Arranca la siguiente pagina en paralelo mientras se implementa la anterior

Libni Flores — Redaccion y Copy SEO

1. Entra en cuanto Andrea entrega cada diseno

2. Escribe copy, headlines y CTAs finales

3. Optimiza meta titles y descripciones SEO

4. Sube cambios a su rama libni/cambios

Angela Valverde — Assets y Multimedia

1. Prepara imagenes WebP (max 300KB) por pagina

2. Exporta logos en SVG con fondo transparente

3. Sube videos MP4 al proyecto

4. Entrega assets antes de que Andrea los necesite

Patricio Dev — Tech Lead

1. Implementa el diseno aprobado en HTML/Tailwind

2. Revisa y hace merge de los Pull Requests

3. Mantiene Vercel y GitHub funcionando

4. Optimiza velocidad y Core Web Vitals

Patricio PO — Product Owner

1. Aprueba cada diseno de Andrea antes de implementar

2. Da feedback de copy a Libni

3. Coordina reuniones semanales de avance

4. Sign-off final antes de cada publicacion

4. Reglas de Colaboracion

| Ramas de GitHub | Cada persona trabaja en su propia rama. Andrea: andrea/diseno — Libni: libni/cambios — Angela: angela/assets. Nunca se sube directo a main sin aprobacion de Patricio PO. |
| --- | --- |

| URL de preview | Vercel genera automaticamente una URL de prueba por cada rama. Andrea comparte su link con Patricio PO para aprobacion antes de implementar. URL fija: numaris-site-git-andrea-diseno-patricionavarro-2243s-projects.vercel.app |
| --- | --- |

| Pull Requests | Todos los cambios entran a main via Pull Request en github.com/Numaris-marketing/sitio-web/pulls. Patricio PO revisa y aprueba antes del merge. |
| --- | --- |

| Paralelo | Mientras Patricio Dev implementa una pagina, Andrea ya disena la siguiente. Libni entra en el mismo dia que Andrea entrega, no espera al desarrollo. |
| --- | --- |

| Assets primero | Angela debe tener listos los assets (logos, fotos, videos) antes de que Andrea los necesite en cada pagina. Coordinacion via WhatsApp del equipo. |
| --- | --- |

| No tocar main | La rama main es produccion (tecnocontrolv.com). Solo Patricio Dev hace merge a main, siempre con aprobacion de Patricio PO. |
| --- | --- |

tecnocontrolv.com  •  Numaris  •  Confidencial  •  Mayo 2026